## Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по мониторингу государственных программ

Кабардино-Балкарской Республики

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

" СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  <1>

за 2024 <2>

### 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР) |  |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА» <1>

за 2024 <2>

### 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР) |  |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

" СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА» <1>

за 2024 <2>

### 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР) |  |  |
| 2 | Обеспечение поддержки деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций, включая присуждение премий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена поддержка деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций, включая присуждение премий" (всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР) |  |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

" СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО

И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ» <1>

за 2024 <2>

### 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Осуществление текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление текущей деятельности" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР); Управление по государствен-ной охране объектов культур-ного наследия КБР (Гонтарь Олег Николаевич - руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР) |  |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» <1>

за 2024 <2>

### 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> |  | Комментарий <13> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Обеспечено содержание Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР) |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

" ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» <1>

за 2024 <2>

### 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность системы управления в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР) |  |  |
|  | Мероприятие (результат) Присуждены премии победителям Международного конкурса произведений молодых профессиональных художников в Северо-Кавказском федеральном округе "Кавказ: притяжение будущего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство культуры КБР (Кумахов Мухадин Лялушевич - министр культуры КБР) |  |  |
|  | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность системы управления в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тогузаев Тахир Магомедович - министр труда и социальной защиты КБР, Министерство труда и социальной защиты КБР |  |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

" ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	» <1>

за 2024 <2>

### 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

(результатов) и контрольных точек комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года <11> | Прогнозное значение на конец текущего года <11> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ <12> | Комментарий <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечение содержания Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Архивная служба КБР (Шогенов Шахим Хаталиевич - руководитель Архивной службы КБР) |  |  |