# Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по мониторингу государственных программ

Кабардино-Балкарской Республики

ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики

"Культура Кабардино-Балкарии" <1>

за 2024 год <2>

## 1. Сведения о достижении показателей государственной

программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Идентификатор (фактическое/прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года <3>3> Не заполняемся в рамках годового отчета о ходе реали-зации государственной программы. | Прогнозное значение на конец текущего года <4> <4> Указываются причины отклонения фактического или прогноз-ного значе-ния показа-теля на конец отчетного периода от его планового значения. | Комментарий <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Тысяча единиц | 5428 | 6778 | 7036 | 1,038 | Отчет по форме «Мониторинг №1-Культура» на сайте АИС «Статистическая отчетность отрасли» |  | Показатель перевыполнен на 3,8 %. | Ответственными за достижение данного показателя являются 369 учреждений культуры (государственные и муниципальные): 7 театров, 19 музеев, 159 библиотек, 147 учреждений культурно-досугового типа, 4 концертные организации, 3 парка, 30 ДШИ. Также учитывается число посещений: кинотеатров; культурных мероприятий, проводимых профес-сиональными органи-зациями (СУЗами); культурных мероприятий, проводимых образова-тельными организациями высшего образования (ВУЗами). |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году | процент | 100 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень удовлетворенности граждан Кабардино-Балкарской Республики доступностью и качеством услуг организаций Культуры | Процент | 90 | 90 | 97,3 | 1,081 |  |  | Показатель перевыполнен на 8,2 %. | Согласно плану-графику по обеспечению 100 % охвата учреждений культуры КБР независимой оценкой качества условий оказания услуг в 2024 году независимая оценка проведена в отношении 39 учреждений культуры. Из них: 16 государственных (4 театра, 2 музея, 4 библиотеки, 1 киновидеоучреждение, 1 филармония, 1 республиканский центр народных промыслов и ремесел, 3 ансамбля) и 23 муниципальных учреждений культуры (1 музей, 1 центр культурного развития, 13 библиотек, 6 домов культуры, 2 парка культуры и отдыха). Средний интегральный показатель оценки качества по организациям сферы культуры составил 97,36 балла. Фактическое значение - 90%. Наблюдается положительная динамика в модернизации организаций культуры, в частности в вопросе инфраструктуры условий оказания услуг, в том числе для маломо-бильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Результаты независимой оценки качества условий оказания социальных услуг позволяют сделать общий вывод о том, что подавляющее большинство получателей социальных услуг в сфере культуры удовлетворены соответствующими услугами. |
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | Процент | 49,2 | Он только с 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кабардино-Балкарской Республике | Процент | 99,4 | 100 | 107,5 | 1,075 | Отчеты по форме ЗП-культура |  | Показатель перевыполнен на 7,5 %. | Ответственными за достижение являются государственные и муниципальные учреждения культуры |
| 6. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единица | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации | единица | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | процент | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году | процент | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках регионального проекта «Творческие люди» | Единица | 14 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Число мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, направленных на сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей | Единица | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | человек | 192 | 946 | 946 | 1,000 |  |  |  | В рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» Центром непрерывного образования и повы-шения квалификации творческих и управле-нческих кадров в сфере культуры на базе Федерального госуда-рственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Краснодар-ский государственный институт культуры» организованы курсы повышения квалифика-ции для 189-ти специали-стов и педагогических работников учреждений культуры сельских поселений и городских округов КБР. План 946 обучающихся нарастаю-щим итогом с 2019 г. |
| Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 11 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | 36 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Процент | 73,2 | 79,1 | 80,3 | 1,015 | Отчеты по форме 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 1-ДШИ, на сайте АИС «Статистическая отчетность отрасли» |  | Показатель перевыполнен на 1,2 %. | Ответственными за достижение являются государственные и муниципальные учреждения культуры |
| 16. | Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики организациями культуры | Процент | 67,1 | 27,9 | 27,9 | 1,000 | АИС «Статистическая отчетность отрасли» |  | Плановое значение учреждений культуры на 2024 год составляет 1217 единиц. Фактическое значение в 2024 году составляет 339 единиц. (27,9 %). Показатель выполнен. | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методи-ческих рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспечен-ности населения услугами культуры» |
| 17. | Доля созданных, реконструированнных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года | процент | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Млн единиц | 0,330 | 0,550 | 0,617 | 1,122 | Отчет по форме «Мониторинг №1-Культура» на сайте АИС «Статистическая отчетность отрасли» |  | Показатель перевыполнен на 12,2 %. | Указывается количество зарегистрированных на отчетную дату обращений к ресурсам, зарегистрированным на платформе "Культура.ПРО". Под количеством зарегистри-рованных обращений понимаются визиты на сайты региональных и муниципальных инфор-мационных ресурсов о культуре, зарегистри-рованных на платформе "Культура.ПРО" и которые установили веб-аналитику (счетчик) «Цифровая культура». |
| Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Российской Федерации и обеспечение сохранности воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество восстановленных воинских захоронений | Единица | 13 | 24 | 23 |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество установленных мемориальных знаков | Единица | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики в интересах граждан в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Создание электронного фонда на архивные документы | Лист | 75000 | 75000 | 96487 |  |  |  |  |  |
| 22. | Увеличение количества отреставрированных архивных документов | Лист | 50000 | 50000 | 57405 |  |  |  |  |  |
| 23. | Восстановление угасающих текстов | Лист | 2500 | 2500 | 2558 |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество документов, поступивших на государственное хранение от организаций и граждан | Единица хранения | 4500 | 4500 | 5065 |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятия по популяризации Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Единица | 70 | 70 | 233 |  |  |  |  |  |
| 26. | Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Пользователи | 3200 | 3200 | 3876 |  |  |  |  |  |
| 27. | Издание сборников документов | Единица | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Сохранение, государственная охрана объектов культурного наследия и государственный контроль (надзор) в данной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия | Процент | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |

## 2. Сведения об исполнении республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | Процент исполнения, (6) / (3) * 100 <5> | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 1854101,1 | 1890316,5 | 1890316,5 | 1866274,5 | 1866274,5 | 98,72 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 887605,3 | 888672,9 | 888672,9 | 888672,9 | 888672,9 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 1854101,1 | 1890316,5 | 1890316,5 | 1866274,5 | 1866274,5 | 98,72 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 172303,2 | 172303,2 | 172303,2 | 172303,2 | 172303,2 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 184669,6 | 184669,6 | 184669,6 | 184669,6 | 184669,6 | 100 |  |
| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе: | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3792,3 | 3792,3 | 3792,3 | 3792,3 | 3792,3 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры» (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)» (всего), в том числе: | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 100 |  |
|  | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 100 |  |
|  | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3792,3 | 3792,3 | 3792,3 | 3792,3 | 3792,3 | 100 |  |
|  | 856,6 | 856,6 | 856,6 | 856,6 | 856,6 | 100 |  |
|  | 2935,7 | 2935,7 | 2935,7 | 2935,7 | 2935,7 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 3991,9 | 100 |  |
|  | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 100 |  |
|  | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 3090,2 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3153,3 | 3 153,3 | 100 |  |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» (всего), в том числе: | 736920,4 | 736920,4 | 736920,4 | 736920,4 | 736920,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 700074,4 | 700074,4 | 700074,4 | 700074,4 | 700074,4 | 100 |  |
| региональный бюджет | 736920,4 | 736920,4 | 736920,4 | 736920,4 | 736920,4 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности» (всего), в том числе: | 485021,5 | 485021,5 | 485021,5 | 485021,5 | 485021,5 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 460770,4 | 460770,4 | 460770,4 | 460770,4 | 460770,4 | 100 |  |
| региональный бюджет | 485021,5 | 485021,5 | 485021,5 | 485021,5 | 485021,5 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» (всего), в том числе: | 251898,9 | 251898,9 | 251898,9 | 251898,9 | 251898,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 239304,0 | 239304,0 | 239304,0 | 239304,0 | 239304,0 | 100 |  |
| региональный бюджет | 251898,9 | 251898,9 | 251898,9 | 251898,9 | 251898,9 | 100 |  |
| Региональный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе: | 28294,3 | 28294,3 | 28294,3 | 28294,3 | 28294,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 19279,6 | 19279,6 | 19279,6 | 19279,6 | 19279,6 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 28294,3 | 28294,3 | 28294,3 | 28294,3 | 28294,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7146,1 | 7146,1 | 7146,1 | 7146,1 | 7146,1 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» (всего), в том числе: | 12818,3 | 12818,3 | 12818,3 | 12818,3 | 12818,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12177,4 | 12177,4 | 12177,4 | 12177,4 | 12177,4 | 100 |  |
| региональный бюджет | 12818,3 | 12818,3 | 12818,3 | 12818,3 | 12818,3 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (всего), в том числе: | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5433,4 | 5433,4 | 5433,4 | 5433,4 | 5433,4 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 5719,4 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7146,1 | 7146,1 | 7146,1 | 7146,1 | 7146,1 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» (всего), в том числе: | 1756,6 | 1756,6 | 1756,6 | 1756,6 | 1756,6 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1668,8 | 1668,8 | 1668,8 | 1668,8 | 1668,8 | 100 |  |
| региональный бюджет | 1756,6 | 1756,6 | 1756,6 | 1756,6 | 1756,6 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на поддержку работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального искусства и хореографии» (всего), в том числе: | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 100 |  |
| региональный бюджет | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 100 |  |
| Региональный проект «Культурная среда» (всего), в том числе: | 116902,6 | 116902,6 | 116902,6 | 116902,6 | 116902,6 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 112796,6 | 112796,6 | 112796,6 | 112796,6 | 112796,6 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 116902,6 | 116902,6 | 116902,6 | 116902,6 | 116902,6 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 108963,1 | 108963,1 | 108963,1 | 108963,1 | 108963,1 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 113731,0 | 113731,0 | 113731,0 | 113731,0 | 113731,0 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на развитие сети учреждений культурно-досугового типа» (всего), в том числе: | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 69751,8 | 69751,8 | 69751,8 | 69751,8 | 69751,8 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 73422,9 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 76228,8 | 76228,8 | 76228,8 | 76228,8 | 76228,8 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры» (всего), в том числе: | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 11424,8 | 11424,8 | 11424,8 | 11424,8 | 11424,8 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 11540,2 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 11775,7 | 11775,7 | 11775,7 | 11775,7 | 11775,7 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек» (всего), в том числе: | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 23760,0 | 23760,0 | 23760,0 | 23760,0 | 23760,0 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25726,5 | 25726,5 | 25726,5 | 25726,5 | 25726,5 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» (всего), в том числе: | 7939,4 | 7939,4 | 7939,4 | 7939,4 | 7939,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7860,0 | 7860,0 | 7860,0 | 7860,0 | 7860,0 | 100 |  |
| региональный бюджет | 7939,4 | 7939,4 | 7939,4 | 7939,4 | 7939,4 | 100 |  |
| Региональный проект «Творческие люди» (всего), в том числе: | 1706,1 | 1706,1 | 1706,1 | 1706,1 | 1706,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 1706,1 | 1706,1 | 1706,1 | 1706,1 | 1706,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 806,1 | 806,1 | 806,1 | 806,1 | 806,1 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 818,4 | 818,4 | 818,4 | 818,4 | 818,4 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры» (всего), в том числе: | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации» (всего), в том числе: | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 100 |  |
| региональный бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату грантов на поддержку любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| Региональный проект «Цифровая культура» (всего), в том числе: | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на создание виртуальных концертных залов» (всего), в том числе: | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 100 |  |
| Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на модернизацию региональных и муниципальных библиотек» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на развитие сети учреждений культурно-досугового типа» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка отрасли культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату грантов на поддержку любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Ведомственный проект «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (всего), в том числе: | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 50462,4 | 50462,4 | 50462,4 | 50462,4 | 50462,4 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 54202,4 | 54202,4 | 54202,4 | 54202,4 | 54202,4 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (всего), в том числе: | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 50462,4 | 50462,4 | 50462,4 | 50462,4 | 50462,4 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 53118,3 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 54202,4 | 54202,4 | 54202,4 | 54202,4 | 54202,4 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия» (всего), в том числе: | 31600,6 | 33775,4 | 33775,4 | 33006,43 | 33006,43 | 97,72 |  |
| региональный бюджет | 31600,6 | 33775,4 | 33775,4 | 33006,4 | 33006,4 | 97,72 |  |
|  | 9366,5 | 9704,5 | 9704,5 | 8946,4 | 8946,4 | 92,17 |  |
|  | 22 234,1 | 24070,8 | 24070,8 | 24060,0 | 24060,0 | 99,95 |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена текущая деятельность» (всего), в том числе: | 31600,6 | 33775,4 | 33775,4 | 33006,4 | 33006,4 | 97,72 |  |
| региональный бюджет | 5449,3 | 5647,2 | 5647,2 | 5568,9 | 5568,9 | 98,61 |  |
|  | 3418,1 | 3558,2 | 3558,2 | 3196,0 | 3196,0 | 89,82 |  |
|  | 499,1 | 499,1 | 499,1 | 181,5 | 181,5 | 36,36 |  |
|  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 100 |  |
|  | 1066,1 | 1067,5 | 1067,5 | 1067,5 | 1067,5 | 100 |  |
|  | 9431,3 | 11223,5 | 11223,5 | 11223,5 | 11223,5 | 100 |  |
|  | 1735,6 | 1762,7 | 1762,7 | 1751,8 | 1751,8 | 99,38 |  |
|  | 1,1 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе: | 104936,7 | 108907,4 | 108907,4 | 108434,8 | 108434,8 | 99,56 |  |
| региональный бюджет | 104936,7 | 108907,4 | 108907,4 | 108434,9 | 108434,9 | 99,56 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе: | 104936,7 | 108907,4 | 108907,4 | 108434,8 | 108434,8 | 99,56 |  |
| региональный бюджет | 104936,7 | 108907,4 | 108907,4 | 108434,8 | 108434,8 | 99,56 |  |
|  | 95297,7 | 99268,4 | 99268,4 | 99012,6 | 99012,6 | 99,74 |  |
|  | 8717,3 | 8803,5 | 8803,5 | 8589,8 | 8589,8 | 97,57 |  |
|  | 921,7 | 835,5 | 835,5 | 832,5 | 832,5 | 99,64 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе: | 92143,3 | 80902,5 | 80902,5 | 78930,35 | 78930,35 | 97,56 |  |
| региональный бюджет | 92143,3 | 80902,5 | 80902,5 | 78930,4 | 78930,4 | 97,56 |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена текущая деятельность подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе: | 92143,3 | 80902,5 | 80902,5 | 78930,4 | 78930,4 | 97,56 |  |
| региональный бюджет | 92143,3 | 80902,5 | 80902,5 | 78930,4 | 78930,4 | 97,56 |  |
|  | 58642,5 | 61082,0 | 61082,0 | 60240,9 | 60240,9 | 98,62 |  |
|  | 32907,6 | 19226,3 | 19226,3 | 18169,1 | 18169,1 | 94,50 |  |
|  | 593,2 | 594,2 | 594,2 | 520,4 | 520,4 | 87,57 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе: | 558173,1 | 583546,8 | 583546,8 | 564915,9 | 564915,9 | 96,80 |  |
| региональный бюджет | 558173,1 | 547499,3 | 547499,3 | 528953,4 | 528953,4 | 96,80 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление текущей деятельности подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе: | 522201,6 | 547499,3 | 547499,3 | 528953,4 | 528953,4 | 96,80 |  |
| региональный бюджет | 522201,6 | 547499,3 | 547499,3 | 528953,4 | 528953,4 | 96,80 |  |
|  | 376158,7 | 395982,1 | 395982,1 | 391257,8 | 391257,8 | 98,80 |  |
|  | 23546,3 | 24467,1 | 24467,1 | 22815,3 | 22815,3 | 93,24 |  |
|  | 14347,8 | 14945,7 | 14945,7 | 14898,9 | 14898,9 | 99,00 |  |
|  | 52756,5 | 55532,9 | 55532,9 | 51286,3 | 51286,3 | 92,35 |  |
|  | 7742,0 | 8338,2 | 8338,2 | 7638,5 | 7638,5 | 91,60 |  |
|  | 445,8 | 445,8 | 445,8 | 438,7 | 438,7 | 98,40 |  |
|  | 34759,0 | 35783,2 | 35783,2 | 30492,8 | 30492,8 | 85,21 |  |
|  | 11980,8 | 11539,9 | 11539,9 | 10124,9 | 10124,9 | 87,73 |  |
|  | 445,7 | 445,7 | 445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций, включая присуждение премий» (всего), в том числе: | 35971,5 | 36047,5 | 36047,5 | 35962,5 | 35962,5 | 99,76 |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 100 |  |
|  | 27260,0 | 27336,0 | 27336,0 | 27251,0 | 27251,0 | 99,68 |  |
|  | 7751,5 | 7751,5 | 7751,5 | 7751,5 | 7751,5 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 35433,0 | 43766,1 | 43766,1 | 42840,1 | 42840,1 | 97,88 |  |
| региональный бюджет | 35433,0 | 43766,1 | 43766,1 | 42840,1 | 42840,1 | 97,88 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 35433,0 | 43766,1 | 43766,1 | 42840,1 | 42840,1 | 97,88 |  |
| региональный бюджет | 35433,0 | 43766,1 | 43766,1 | 42840,1 | 42840,1 | 97,88 |  |
|  | 31799,4 | 40222,8 | 40222,8 | 39863,0 | 39863,0 | 99,10 |  |
|  | 3160,9 | 3070,6 | 3070,6 | 2977,1 | 2977,1 | 96,95 |  |
|  | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 56237,6 | 63841,4 | 63841,4 | 62583,2 | 62583,2 | 98,02 |  |
| региональный бюджет | 56237,6 | 63841,4 | 63841,4 | 62583,2 | 62583,2 | 98,02 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 56237,6 | 63841,4 | 63841,4 | 62583,2 | 62583,2 | 98,02 |  |
| региональный бюджет | 56237,6 | 63841,4 | 63841,4 | 62583,2 | 62583,2 | 98,02 |  |
|  | 49082,7 | 56686,5 | 56686,5 | 56243,5 | 56243,5 | 99,21 |  |
|  | 6662,2 | 6662,2 | 6662,2 | 6131,7 | 6131,7 | 92,03 |  |
|  | 492,7 | 492,7 | 492,7 | 207,9 | 207,9 | 42,19 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | 34037,1 | 34037,1 | 34037,1 | 34024,0 | 34024,0 | 99,96 |  |
| региональный бюджет, из них: | 28292,1 | 28292,1 | 28292,1 | 28279,1 | 28279,1 | 99,95 |  |
|  | 5745,0 | 5745,0 | 5745,0 | 5744,9 | 5744,9 | 99,99 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | 28841,7 | 28841,7 | 28841,7 | 28828,6 | 28828,6 | 99,95 |  |
| региональный бюджет | 23096,7 | 23096,7 | 23096,7 | 23083,7 | 23083,7 | 99,94 |  |
|  | 5745,0 | 5745,0 | 5745,0 | 5745,0 | 5745,0 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Присуждены премии победителям Международного конкурса произведений молодых профессиональных художников в Северо-Кавказском федеральном округе «Кавказ: притяжение будущего» (всего), в том числе: | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 100 |  |
| региональный бюджет | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлен иной межбюджетный трансферт на оказание разовой финансовой помощи бюджету Зольского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с празднованием 100-летия Зольского муниципального района (распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2024 г. № 78-рп)» | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| региональный бюджет, из них: | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100 |  |

## 3. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований на реализацию государственной

программы по источникам финансирования дефицита

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

| Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4) / (3) * 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Наименование" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент государственной программы "Наименование" N |  |  |  |  |  |

## 4. Дополнительная информация

Дополнительные сведения о ходе реализации государственной программы, в том числе предложения по ее дальнейшей реализации.

--------------------------------

<1> Указывается наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики.

<2> Указывается отчетный период (например, "за II квартал 2024 года", "за 2024 год"). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

<3> Не заполняемся в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы.

<4> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя на конец отчетного периода от его планового значения.

<5> За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6) / (2) * 100.

Приказ Минэкономразвития КБР от 18.07.2024 N 90 "Об утверждении Методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Кабардино-Балкарской Республики" {КонсультантПлюс}