Приложение № 8

Оценка эффективности государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» за 2023 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» учитывает 4 показателя:

- оценку степени достижения цели и решения задач государственной программы (ДИ);

- оценку степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

- оценку эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ);

- оценку степени своевременности реализации программных мероприятий.

- Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  | расчет ДИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | тыс. человек | 5970,8 | 6205,2 | 1,03 |
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения | процентов | 45,44 | 44,95 | 0,98 |
|  | Объем средств, предусмотренных на культуру, из внебюджетных источников | млн. рублей | 68,7 | 82,5 | 1,2 |
|  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 59 | 59 | 1,0 |
|  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 27 | 27 | 1,0 |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 100 | 106,8 | 1,06 |
|  | Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства для государственной поддержки творческих проектов театральных коллективов | тыс. рублей | 1000 | 1000 | 1,0 |
|  | Объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов России | единицы | 860 | 860 | 1,0 |
|  | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | человек | 104 | 104 | 1,0 |
|  | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения | процентов | 20 | 18 | 1,9 |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием | процентов | 32,0 | 33,0 | 1,03 |
|  | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 3,4 | 4,2 | 1,23 |
|  | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек | человек | 486 | 600 | 1,23 |
|  | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | человек | 1220 | 2284 | 1,87 |
|  | Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | Проценты | 0,7 | 1,09 | 1,55 |
|  | Создание электронного фонда на архивные документы | Листов | 75000 | 96070 | 1,28 |
|  | Создание базы для электронного архива документов | Файлов | 65000 | 88312 | 1,35 |
|  | Увеличение количества отреставрированных архивных документов | Листов | 50000 | 58551 | 1,17 |
|  | Проверка наличия и сохранности документов | Единиц хранения | 20000 | 30401 | 1,33 |
|  | Восстановление угасающих текстов | Листов | 2500 | 2529 | 1,52 |
|  | Количество документов, поступивших на государственное хранение от организаций и граждан | Единиц хранения | 4500 | 6639 | 1,47 |
|  | Мероприятия по популяризации Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Единиц | 70 | 131 | 1,87 |
|  | Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Пользователей | 3200 | 3541 | 1,10 |
|  | Издание сборников документов | Единиц | 1 | 1 | 1,0 |
|  | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников, в том числе путем обмена опытом работы | Сотрудников | 5 | 9 | 1,8 |
|  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 56 | 62 | 1,10 |
|  | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 8 | 8 | 1,0 |
|  | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 55 | 55 | 1,0 |
|  | Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в России в расчете на 1 тыс. человек | человек | 176 | 211 | 1,19 |
|  | Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций и самостоятельных коллективов в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 1 тыс. человек | человек | 111 | 145 | 1,30 |
|  | Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров | процентов | 75,0 | 75,0 | 1,0 |
|  | Количество выданных кинопрограмм | человек | 2500 | 2518 | 1,01 |
|  | Количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства | единицы | 18 | 18 | 1,0 |
|  | Охват работников учреждений культуры различными формами повышения квалификации | единицы | 256 | 261 | 1,02 |
|  | Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами | человек | 69,0 | 69,0 | 1,0 |
|  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | процентов | 757 | 757 | 1,0 |
|  | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | человек | 22 | 22 | 1,0 |
|  | Количество невосстановленных воинских захоронений (базовое значение - 73 единиц) | единиц | 13 | 13 | 1,0 |
|  | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений (нарастающим итогом) | единиц | 512 | 512 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 46,59 |
|  | ДИ = 1,2 (46,59/39) |  |  |  |  |

- Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

рассчитывается по формуле: БЛ = О / Л

БЛ = 0,99 (1 482 993,2/1 496 936,8)

| Статус структурного элемента | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  | расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Культура Кабардино-Балкарии всего, в том числе: | X | 11 | 0 | 0 | 1 496 936,8 | 1 482 993,2 | 0,99 |
| Подпрограмма Наследие | X | 11 | 1 | 0 | 279 155,3 | 275 672,4 | 0,99 |
| Подпрограмма Искусство | X | 11 | 2 | 0 | 1 003 998,1 | 993 707,1 | 0,99 |
| Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» | X | 11 | 4 | 0 | 201 141,4 | 200 971,8 | 0,99 |
| Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» | X | 11 | 8 | 00 | 12 642,0 | 12 642,0 | 1,0 |

- Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ)

рассчитывается как ЭИ = ДИ / БЛ

ЭИ = 1,21 (1,2/0,99).

- Оценка степени своевременности реализации мероприятий (ССм).

На 2023 год в государственной программе было предусмотрено 15 основных мероприятия, из них 15 мероприятий Программы, выполненных и завершенных с соблюдением установленных сроков начала реализации, или 100 % исполнение.

Итоги оценки эффективности.

По итогам оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы, оценки степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета КБР и оценки степени своевременности реализации мероприятий была рассчитана оценка эффективности реализации государственной программы.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 х ССм,

0,5 х 1,2 + 0,2 х 0,99 + 0,3 х 0,1 = 0,6 + 0,2 + 0,1 = 0,9

# В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы

Эффективность реализации Программы признается:

высокой, если значение Оп составляет не менее 0,9;

средней, если значение Оп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение Оп составляет не менее 0,7;

в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Министерство культуры КБР рассчитано среднее значение интегральной оценки эффективности в 2023 году, которое составило 0,9.

По итогам интегральной оценки эффективности реализации государственной программы за 2023 год, можно сделать вывод, что эффективность реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» признана высокой.

Министр культуры КБР ______________________Кумахов М.Л.

Исполнитель________________________ _Дерова Т.С.