| по форме17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы «Культура Кабардино-Балкарской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство культуры КБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Наименования подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия |  | Статус |  |  |  | Плановый срок |  |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия | Упркультнаследия КБР |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Реализованы мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Содержание работников, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия федерального значения. Содержание аппарата государственного органа – Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. |  | В 2023 году в Законе о бюджете Управлению по государственной охране объектов культурного наследия КБР (далее – Управление) в рамках государственной программы было предусмотрено 13 949,0 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет – 13005,1 тыс. руб. (из них на осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия – 5000,0 тыс. руб.); федеральный бюджет – 943,9 тыс. руб., с учетом изменений по состоянию на конец отчетного периода – 15137,3 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет – 14193,4 тыс. руб. (из них на осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия – 5000,0 тыс. руб.); федеральный бюджет – 943,9 тыс. руб. Общие кассовые расходы составили 15127,9 тыс. руб., что составило 99,9 %. Из них по состоянию на 01.01.2024 г. из республиканского бюджета всего освоено 14184,0 тыс. руб., в том числе: - на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия» - 5 000,0 тыс. руб., в том числе: 142,1 тыс. руб. – на разработку проектов границ защитных зон 32 объектов культурного наследия регионального значения (1 государственный контракт); 175,0 тыс. руб. – на разработку проектов границ территорий и предметов охраны 5 объектов культурного наследия регионального значения (1 государственный контракт); 1735,0 тыс. руб. – на разработку проектов границ зон охраны 13 объектов культурного наследия регионального значения(2 государственных контракта); 1947,1 тыс. руб. – на разработку проектов границ объединенных зон охраны 10 объектов культурного наследия (2 федеральногои 8 регионального значения) (4 государственных контракта); 576,0 тыс. руб. - на проведение государственной историко-культурной экспертизы по включению 12 выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (1 государственный контракт); 424,8 тыс. руб. – кадастровые работы с целью формирования и внесения в Единый государственный реестр недвижимости информации о границах территорий, зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия (29, 7 и 32 соответственно) (4 государственных контракта); - на содержание аппарата Управления – 9184,0 тыс. руб. (расходы на выплаты персоналу, на закупку товаров, работ и услуг и прочие расходы). Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года за счет средств республиканского бюджета составила – 5,9 тыс. руб. (услуги связи). Экономия бюджетных средств на конец 2023 года составила 9,4 тыс. руб. Выделенные Управлению в 2023 году из федерального бюджета субвенции на осуществление переданных Российской Федерацией полномочийпо государственной охране памятников федерального значения в сумме 943,9 тыс. руб. освоены в полном объеме (расходы на выплаты персоналу). Планируемые на 2023 год мероприятия в рамках бюджетных ассигнований и государственной программы, в том числе по государственной охране объектов культурного наследия, реализованы. Проблем и рисков при реализации программы не возникало. По целевым показателям: 1) Целевой показатель (индикатор): доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения составил 44,95 % (относительное отклонение от планового значения 98,92 %, абсол. откл. от планового значения – 0,49 %). Так как в реестр были включены 7 памятников общее количество памятников составило 436. В связи с чем по состоянию на 01.01.2024 г. значение показателя изменилось. Отрицательное отклонение от планового значения индикатора сложилось за счет увеличения количества памятников, включенных в реестр. 2) Целевой показатель (индикатор): доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения составил 22% (относительное отклонение от планового значения 110 %, абсол откл. от планового значения +2 %). В рамках осуществляемого федерального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия в 2023 году Управлением было проведено систематическое наблюдение в отношении запланированных 25 объектов культурного наследия федерального значения из 116 объектов культурного наследия федерального значения, зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.1. Разработаны проекты границ территорий объектов культурного наследия | Упркультнаследия КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | X |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.2. Содержание работников, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия федерального значения | Упркультнаследия КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | X |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.3. Содержание аппарата государственного органа Упркультнаследия КБР | Упркультнаследия КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | X |
| 1.2. |  | Основное мероприятие: развитие библиотечного дела | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Рост востребованности библиотек у населения республики; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение заработной платы работников учреждений культуры. Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек. Модернизация системы информационно-библиотечного обеспечения населения |  | Общий объем средств, предусмотренный в законе о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 98 379,2 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 101 951,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 101 337,3 тыс. рублей или 99,4 %. При осуществлении текущей деятельности подведомственные Минкультуры КБР библиотеки предоставляют основную услугу, а именно: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей (как в стационарных условиях, так и удаленно через сеть «Интернет»). Она включает в себя формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, библиографическую обработку документов и создание каталогов; научно-методическое обеспечение развития библиотек и экспертно-аналитическую работу, организацию и проведение культурно-просветительских мероприятий. Достигнутый результатом за отчетный период является повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения, в том числе детских и юношеских библиотек; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек; повышение в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; Повышение результативности деятельности библиотек. В республике действует 159 массовых библиотек, в том числе 4 республиканских и 155 муниципальных библиотек. Целевые показатели эффективности деятельности государственных библиотек: - посещаемость государственных библиотек составила 557 150 человека при плане 513 915 или 103% исполнения; - общее количество зарегистрированных пользователей – 79 891 человека, что составляет 102 % от запланированного показателя 78 684 человек; - книговыдача по факту 1 084 466 экземпляра, от планового показателя в 1 081 094 экземпляров составила 100 %. Целью массовых мероприятий, проведенных библиотечными учреждениями республики, было продвижение и популяризация книги и чтения, патриотическое, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение их духовного и культурного уровня. Библиотеки приняли активное участие во всероссийских акциях: антинаркотической направленности, к Дню русского языка, к Дню родного языка, «Библионочь-2023», «Читаем детям о войне», «Блокадный хлеб», к Дню славянской письменности и культуры. Системная работа проводилась библиотечными учреждениями с несовершеннолетними и молодежью по профилактике правонарушений и асоциальных явлений. Также среди направлений деятельности библиотеки большую значимость имеет работа по воспитанию гражданственности и патриотизма молодежи. В отчетный период библиотеки активно участвовала в патриотических международных, всероссийских, республиканских онлайн- и офлайн-акциях, фестивалях, флешмобах. Одной из основных задач в отчетном году была работа по отражению главных событий 2023 года – Года педагога и наставника, юбилейных дат выдающихся деятелей культуры, искусства, литературы. К 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., состоялись конкурсы чтецов «О Родине, о мужестве, о славе», «Лучший юный читатель», выставка детского рисунка «Я рисую победу». |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.4. Контрольное событие программы Обеспечено стабильное функционирование для эффективной деятельности государственных учреждений отрасли культуры и искусства | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | X |  |  | 31 декабря |  |  |  | X | 31 декабря |  | Х |  | X |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.5. Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей государственных библиотек. Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов государственных библиотек | ГКУК «Государственная национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова», ГККПОУ «Кабардино-Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева - Дом юношества», ГККПОУ «Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека им. Б. Пачева», ГКУК «Кабардино-Балкарская республиканская библиотека для слепых» |  |  |  |  |  | X |  |  | 31 декабря |  |  |  | X | 31 декабря |  | X |  | X |
| 1.3. |  | Развитие музеев и музейного фонда | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Повышение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных условий; повышение заработной платы работников учреждений культуры. |  | Общий объем средств, предусмотренный в законе о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 78 622,2 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 81 690,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 79804,6 тыс. рублей или 97,7 %. В отчетный период музейная деятельность была направлена на сохранение, публичное представление музейных предметов, формирование фондов, совершенствование экспозиционно-выставочной, научно-методической и научно-просветительской работы. Целевые показатели эффективности деятельности государственных музеев: Посещаемость государственных музеев составила 451 985 человек, при плане 440 263 человек и составило 103 %, в том числе на стационаре 138 062 человек по факту при плане 114 431 человек или121% исполнения. В музеях республики прошли: 255 выставок из запланированных 205, что составило 124%. Количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ: план 10 ед., факт – 11 ед., или 110 % исполнения; Объем передвижного фонда для экспонирования в музеях малых и средних городов России - план 860 единиц, факт – 860 единиц, или 100 % исполнения. Объем средств от приносящей доход деятельности - план 1500,00 тыс. руб., факт – 1739,00 тыс. руб., или 116 % исполнения. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.6. Формирование, учет и хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейных фондов Кабардино-Балкарской Республики | ГКУК «Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики», ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко», ГКУК «Мемориал жертв политических репрессий 1944 - 1957 годов» |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 1.4. |  | Развитие архивного дела | Архивная служба |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы архивов и их оснащенности; создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики; комплектование Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики новыми ценными архивными документами по истории народов Кабардино-Балкарской Республики; расширение доступа к документам Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики; обеспечение условий для использования архивных документов в научных и практических целях |  | Плановые объемы финансирования основного мероприятия подпрограммы на 2023 год в соответствии с государственной программой составляли – 39 478,4 тыс. рублей. Из запланированных на реализацию подпрограммы средств республиканского бюджета, профинансировано за 2023 год – 45 954,04 тыс. рублей. Основное мероприятие «Развитие архивного дела» подпрограммы «Наследие» государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» утверждено постановлением Правительства КБР от 31.08.2020 № 192-ПП. Целью подпрограммы является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики в интересах граждан и организаций. В 2023 году Архивной службой КБР в рамках реализации основных мероприятий «Развитие архивного дела» подпрограммы «Наследие» государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» были проведены следующие мероприятия. Продолжена работа по повышению степени сохранности архивных документов, обеспечение их защиты от физических повреждений. За отчетный период отреставрировано документов Архивного фонда КБР - 58551 лист. В связи с загруженностью архивохранилищ, прием документов на государственное хранение, временно приостановлен. Вместе с тем работа по отбору на государственное хранение, экспертизе ценности и научно-технической обработке документов организаций и граждан продолжается, и Архивный фонд республики пополнен за отчетный период 6639 единицами хранения. Общее количество единиц хранения на 1 января 2024 года составило 614984 единицы хранения. За отчетный период исполнено 3541 тематических и социально-правовых запросов от граждан, организаций и юридических лиц. Продолжена работа по созданию электронного фонда на архивные документы, за отчетный период оцифровано 96070 листов. Для расширения доступа к документам Архивного фонда КБР продолжается работа по рассекречиванию архивных документов, за отчетный период рассекречено 237 единиц хранения, что составило 1506 документов. В течение отчетного периода экспонировались три выставки с использованием архивных документов, находящихся на государственном хранении. Опубликованы в республиканских средствах массовой информации восемь статей и четыре новостные телепередачи посвященные истории республики на основе документов Архивного фонда КБР. На официальной странице Портала КБР и социальной сети «В Контакте» в общей сложности размещены сто двадцать три публикации, подборок документов и информаций по разнообразной тематике, касающихся исторических событий республики и основной деятельности. На основе архивных документов Архивного фонда КБР подготовлен сборник из цикла «Документы свидетельствуют» «Улицы Нальчика: хроника переименований 1920-2023 гг.». Издан календарь знаменательных и памятных дат Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год. В здании управления центра документации новейшей истории Архивной службы КБР по ул. Хуранова, проведены работы по замене отопительной системы. Приобретены за отчетный период пять комплектов компьютерной техники, десять периферийных устройств (сканеры, МФУ, принтеры). На постоянной основе осуществляется контроль за состоянием противопожарной безопасности архивохранилищ, соблюдением охранного и пропускного режимов, антитеррористической защищенности. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.7. Предоставлено пользователям архивных документов, архивных справок или копий архивных документов. Комплектование, хранение, государственный учет, обеспечение сохранности и улучшение физического состояния архивных документов и архивных фондов Кабардино-Балкарской Республики | Архивная служба КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 1.5. |  | Основное мероприятие: 1.А1. Региональный проект "Культурная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 34 422,76 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 34 422,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 34 422,6 тыс. рублей или 100 %. В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Культура» между Правительством КБР и Минкультуры России подписаны 2 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в общем объеме средств 32 483,5 тыс. рублей (с учетом софинансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образований) на: создание модельных муниципальных библиотек. В отчетном году победителями конкурса «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» в рамках национального проекта «Культура» стали: Городской детский филиал № 5 МКУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Нальчик; Кишпекская сельская библиотека - филиал МКУ «ЦБС» Баксанского муниципального района КБР; Нартановская сельская библиотека - филиал МКУК «Центральная районная библиотека» Чегемского муниципального района КБР; Центральная районная библиотека имени К.Мечиева Черекского муниципального района. Общий объем средств проекта составил 26 673,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 25 000,0 тыс. руб., республиканского бюджета 1 639,8 тыс. руб., местных бюджетов 33,5 тыс. руб. В четырех библиотеках мероприятия по модернизации завершены в полном объеме. Библиотеками в рамках проекта проведен ремонт помещений, организовано современное пространство, осуществлено комплектование книжного фонда, приобретена мебель, оборудование и необходимая оргтехника, проведены работы по подключению к Национальной электронной библиотеке. «Культура.РФ». техническое оснащение 2-х муниципальных музеев. Общий объем средств - 7 810,16 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 7 705,0 тыс. руб., республиканского бюджета 77,83 тыс. руб., местных бюджетов 27,33 тыс. руб.: - в ГКУК «Национальный музей КБР» поставлены шкафы для хранения фондов, шкафы для хранения документов и музейной одежды, шкафы для огнестрельного оружия, высокоточные весы, интерактивный настенный киоск, комплект мини-типография, оргтехника, мольберты, выставочное оборудование (витрины, подиумы, манекены), а также автоматизированная билетная системы «TicketNet»; - в Историко-краеведческий музей в г.п.Чегем приобретены: оборудование и технические средства для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов, в том числе экспозиционные витрины, манекены, зеркальный фотоаппарат, радиогид система для экскурсантов, мобильный демонстрационный экран, климатическая система. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 1.1.8. Республики Предоставлены субсидии на создание модельных муниципальных библиотек, а также на техническое оснащение муниципальных музеев |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 2. |  | Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: сохранение и развитие исполнительских искусств | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций и театров республики; укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики; повышение заработной платы работников учреждений культуры |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 416 443,4 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 465 027,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 456 627,1 тыс. рублей или 98,2 %. Высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопроизводство и кинопоказ. Качественный рост культурных и досуговых запросов граждан в сфере искусства и творчества. В отчетный период театрально-зрелищные коллективы республики осуществили постановки целого ряда новых спектаклей и концертных программ, осуществлена гастрольная деятельность, проводились благотворительные мероприятия, участвовали в фестивалях и конкурсах, проводились мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, тематические встречи, осуществляется укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе приобретена сценическая обувь и одежда для артистов, увеличены материальные запасы для новых постановок, приобретена компьютерная техника и прочий хозяйственный инвентарь. Также, по линии деятельности Минкультуры КБР осуществляется финансирование театральной сферы (гранты, премии, партийные программы, гастрольная деятельность). Фактические результаты реализации основных мероприятий на отчетную дату Показатели по концертным организациям: - количество концертов составило 586 к плану 527, что составило – на 111%; - количество зрителей 168 022 чел. к плану 135 964 чел., что составило 124 %, в том числе: - количество зрителей (на концертах в пределах своего региона) – 126 439 чел. при плане 110 898 чел. или 114% исполнения; - доходы от внебюджетной деятельности план 26 930,0 тыс. руб., факт составил 25 814,6 тыс. руб., или 96 % исполнения, в том числе доходы по программе «Пушкинская карта» 17 911,9 тыс. руб. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг Государственным бюджетным учреждением культуры Кабардино-Балкарской Республики «Государственный концертный зал» по Госпрограмме представлен в приложении 4 (по форме таблицы 22). В том числе показатели по театрам: -количество спектаклей 1076 ед. к плану 827 ед., что составило – 130 %; -по количеству новых постановок и возобновление спектаклей – 106 %, факт 17 ед. к плану 16 ед.; -по количеству спектаклей для детей – 140% исполнение, факт 802 ед. к плану 573 ед.; -по количеству зрителей на 106 %, по факту 183 752 человек к плану 181 048 человек; -по доходам от внебюджетной деятельности по факту 51 279,75 тыс. рублей к плану 36 00,00 тыс. рублей или 142 %, в том числе доходы по программе «Пушкинская карта» составили 30 995,07 тыс. рублей или 121% исполнение. Театральные коллективы республики в отчетный период осуществили постановки целого ряда новых спектаклей и концертных программ, осуществлена гастрольная деятельность, проводились благотворительные мероприятия, участие в фестивалях и конкурсах, успешно проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня и исполнительского мастерства (включая участие в мастер-классах, обучение на курсах повышения квалификации). Творческий состав учреждений пополняется молодыми исполнительскими кадрами. В муниципальных районах и городах республики были осуществлены показы спектаклей и проведены концертные программы. Театры тесно сотрудничают с образовательными учреждениями: детскими садами, школами и ВУЗами. Помимо показа созданных спектаклей, осуществлены премьерные показы новых постановок и концертных программ, осуществлена гастрольная деятельность и участие в фестивалях: В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционирует 10 театрально-зрелищных организаций. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.1. Обеспечено стабильное функционирование для эффективной деятельности государственных учреждений отрасли культуры и искусства | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.2. Созданы и организованы показы спектаклей. Проведены концертные и иные зрелищные программы | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.3. Предоставлены субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) ГБУ «ГКЗ» | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 2.2. |  | Основное мероприятие: сохранение и развитие кинематографии | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Увеличение количества зрителей; повышение заработной платы работников учреждений культуры |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 24 034,1 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 25 269,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 23 638,5 тыс. рублей или 93,5 %. ГКУК «КВУ» за отчетный период провел значительную работу по кинообслуживанию населения республики, сохранению и поддержанию богатейшего фильмофонда, продвижению премьерных фильмов форматом 3D на территории всей республики, воспитанию у подрастающего поколения лучших моральных и нравственных качеств. Показатели (индикаторы) за отчетный период: по количеству культурно-досуговых мероприятий - 236%, проведено 33ед. к плану 14ед.; по количеству выданных кинопрограмм факт составил 2518 единиц при плане 2500 единиц, или 101 %; по количеству зрителей факт составил 23,4 тыс. чел., или 111% при плане 21,0 тыс. чел. Объем средств от приносящей доход деятельности учреждения составил – 2592,8 тыс. руб. при плане 2200,0 тыс. руб. или 118% исполнения, в том числе доходы от внебюджетной деятельности составили 1067,6 тыс. рублей, доходы по программе «Пушкинская карта» составили 1525,2 тыс. руб. или 305% исполнения. В 2023 году были проведены следующие мероприятия: Кинофестиваль «Здравствуй, Новый год!» с показом фильмов «Морозко», «Аленький цветок», в кинотеатрах сети «Киновидеоучреждения»; Акция, приуроченная к Дню защитника Отечества; тематические кинопоказы фильмов «Брестская крепость», «Офицеры», «А зори здесь тихие»; кинодиспут по теме межнациональных отношений с показом фильма «Горянка» в кинозале «Кругозор»; киноакция в честь Дня России с демонстрацией фильма «Неуловимые мстители», кинопоказ «Королевство кривых зеркал», посвященный Дню семьи, любви и верности; благотворительная акция «Летние каникулы» с показом фильма «Чучело», благотворительная акция «Скоро в школу!», приуроченная к Дню российского кино, для детей-инвалидов и детей из малоимущих семей с показом мультфильмов; всероссийская акция «Ночь кино» 2023г. в рамках которой состоялись показы трех значимых российских кинокартин: «Чебурашка», «Вызов», «Праведник»; фестиваль ретрофильмов из фондов «Кинолетопись республики» с показом фильмов: «Моя Кабардино-Балкария», «Наездник из Кабарды», «Лакумы по-Чегемски», «Фатима»; проведен день «Индийского кино». За отчетный период отчетного периода ГКУК «КВУ» поддержал мировые кинопремьеры: «Чук и Гек. Большое приключение», «Иван Царевич и серый волк 5», «Умка», «Одни на каникулах», «Чебурашка», «Операция Фортуна. Искусство побеждать», «Непослушник 2», «Турбозавры. Зимние приключения», «Изумительный морис», «Крушение», «Один настоящий день», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Метки дьявола», «Снежная королева: Разморозка», «Праведник», «Где проходит граница?», «Рок дог3: Битва за бит», «Папы против мам», «Величайший детектив-паук», «Беспринципные в деревне», «Нюрнберг», «Царевны и таинственная гостья», «Поехавшая», «Гнев», «Очень плохая семейка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Дети кукурузы», «Коты Эрмитажа», «Моя фея - проказница», «Джон Уик 4», «Приключения Аргонавтов». «Джон Уик – 4», «Мама, я хочу быть космонавтом», «Принц Пустыни», «Зверолэнд», «Три мушкетера:ДАртаньян», «Профессор и призрачный убийца», «Черный Лотос», «Паранормальные явления. Отель призраков», «Пингвиненок Пороро: Приключения в замке дракона», «Вызов», «Яга и книга заклинаний», «Волшебная флейта», «Кунг-фу жеребец», «Юра дворник», «Без фильтров», «Трио в перьях», «Хитровка. Знак четырех», «Мегалодон», «Побег из страны роботов», «Просто супер», «Круче некуда», «Узлы», «Кентавр», «Кошмар», «Хвостатые пришельцы», «За палыча», «Баба Яга. Спасет мир», «Домовята: Навстречу приключениям», «Реинкарнация. Новая глава», «Развод по Геймерски», «Леди-Баг и супер кот: Пробуждение силы», «Два, три, демон приди», «Свидетель», «Триколор», «Руслан и Людмила, больше чем сказка», «Заложники», «Квест», «Девочка Нина и похитители пианино», «Чижик-пыжик возвращается», «Пернатый патруль», «Я делаю шаг», «Праздники», «Дозор джунглей:Кругосветка», «Монстр и маги синих морей», «Неудержимые 4», «После. Навсегда», «Я богиня». Кинозал для инвалидов на базе ГКУК «КВУ» осуществлял свою деятельность в полном объеме по показу фильмов с тифлокомментированием и субтитрированием. Зрителями данного зала были инвалиды, состоявшие в составе ВОГ, ВОС, ВОИ, пенсионеры. В рамках национального проекта «Всероссийский виртуальный зал» были организованы 41 онлайн трансляция. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 2.4. Формирование, учет и сохранение фильмофонда. Организация кино- и видеопоказов, проведение мероприятий, смотров, выставок, конкурсов и иных творческих мероприятий | ГКУК «Киновидеоучреждение» Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 2.3. |  | Основное мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Увеличение количества творческих мастерских по различным видам промыслов и ремесел; повышение заработной платы работников учреждений культуры; увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства; повышение заработной платы работников учреждений культуры |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 22 070,3 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 22 780,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 22 589,3 тыс. рублей или 99,2 %. В рамках данного мероприятия осуществляют свою деятельность 4 учреждения: Исполнитель: ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию» (далее - ГКУК КБР «МЦХО») Особую значимость в деятельности по развитию отрасли культуры в Республике, на сегодняшний день, приобретает выявление и поддержка молодых дарований. В условиях модернизации российского образования в сфере культуры и искусства большая роль отводится методической службе. ГКУК КБР «МЦХО» ежегодно проводится большая работа по подготовке и обеспечению участия молодых дарований из детских школ искусств республики в конкурсах, выставках и фестивалях разного уровня. В Кабардино-Балкарской Республике сегодня функционирует 28 образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства с правом юридического лица (16 школ искусств расположены в городских округах и поселениях, 12 – в сельских поселениях). Охват населенных пунктов составляет 41%. Кроме основных зданий за детскими школами искусств закреплены 52 учебные площадки в общеобразовательных школах, домах культуры и иных учреждениях республики. В отчетный период проведена работа по подготовке и обеспечению участия молодых дарований из детских школ искусств республики в конкурсах, выставках и фестивалях разного уровня. В целях совершенствования системы художественного образования, выявления художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечения соответствующих условий для их образования и творческого развития все целевые показатели эффективности деятельности учреждения выполнены на 100 %, в том числе: «Методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства КБР» факт – 28 единиц; «Организация и проведение республиканских, межрегиональных конкурсов, выставок и фестивалей» - факт 2690 человек; «Организация и проведение мастер-классов, лекций, семинаров на республиканском и межрегиональном уровнях», факт – 630 человек; «Организация и проведение республиканских совещаний, конференций» - факт - 530 человек. В соответствии с утвержденным планом работы на 2023 год, в целях совершенствования системы художественного образования, выявления художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечения соответствующих условий для их образования и творческого развития ГКУК КБР «МЦХО» провел следующие основные мероприятия: организован и проведен Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие вершины» посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера С.В. Рахманинова. Конкурс проходил в номинациях «Фортепиано», «Народные инструменты», «Концертмейстер» и «Музыка без границ». В нем приняли участие учащиеся детских школ искусств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В положение о Конкурсе введена номинация «Музыка без границ», для детей с ограниченными возможностями здоровья. Победителям конкурса в каждой номинации присвоено звание «Лауреат» I, II, III степени с вручением дипломов и памятных призов. В рамках конкурса были организованы мастер-классы и концерт лауреата многих престижных международных конкурсов, доцента кафедры «Фортепиано» Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского - Андрея Шибко. Также в рамках проведения мероприятий были организованы выездные мастер-классы ведущих преподавателей Северо-Кавказского государственного института искусств в муниципальные районы; организован и проведен ХV Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя КБР А.Л. Ткаченко. В конкурсе приняли участие представители всех регионов Северо-Кавказского федерального округа и Краснодарского края. Лауреаты конкурса в пяти номинациях в двух возрастных группах были награждены дипломами и памятными призами. Также была добавлена номинация, посвященная жизни и творчеству С.В. Рахманинова; обеспечено участие Абазокова Азнаура учащегося Колледжа культуры и искусств СКГИИ в Двадцать вторых молодежных играх России, которые прошли в г. Саратов; обеспечено участие Коцева Идара Артуровича в праздничном концерте в Москве на Красной площади, посвященном 78-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; организован и проведен 1 этап Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Во втором федеральном этапе трое участников стали лауреатами конкурса: Дерибас Лаура – лауреат 3 степени (фортепиано), ДШИ им. З.Н. Контер г.п. Майский. Преподаватель Завгородняя Ирина Юрьевна; Маржохов Ислам – лауреат 3 степени(изобразительное искусство), ДШИ им. М.Кипова с.п. Н.Куркужин, преподаватель Кужева Р.Х. Тхагапсов Ислам – лауреат 3 степени(изобразительное искусство), ДШИ им. М.Кипова с.п. Н.Куркужин, преподаватель Кужева Р.Х. организован и проведен 1 этап Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» и «Лучшая Детская школа искусств. Конкурс в данных номинациях еще не завершен; - организован и проведен 1 этап Общероссийского конкурса «Образ педагога-наставника». Во втором Федеральном этапе – Балкарова Лина из ДШИ №2 им. Ж.Казаноко стала дипломантом конкурса. Преподаватель Калмыкова З.Р.; 10 учащихся и 2 преподавателя из детских школ искусств КБР приняли участие во втором международном детском культурном форуме в г.Москве, который является уникальной площадкой для одаренных детей со всей страны, где встретились с ведущими мастерами искусств, государственными и общественными деятелями.; организован и проведен 1 этап Всероссийского хорового фестиваля. # совместно с Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в КБР «Антарес», организована и проведена творческая смена по направлению «Изобразительное искусство»; организован и проведен 1 этап Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «УНИКУМ». При поддержке ГКУК КБР «МЦХО» многие молодые дарования из детских школ искусств КБР приняли участие и стали победителями во многих региональных, окружных, всероссийских и международных конкурсах. Исполнитель: Государственное казенное учреждение культуры «Курсы повышения квалификации культпросветработников» (далее - ГКУК «КПК») За 2023 год свою квалификацию повысили 205 работников культуры, при плановом значении 203, из них 4 группы с отрывом от основной работы: с 6 по 18 февраля - директора домов культуры и культурно-досуговых центров – по факту 12, при плане 12 чел. по образовательной программе: «Управление и руководство муниципальным учреждением культуры»; с 13 по 25 марта - методисты ЦБС районных и городских библиотек – по факту 12 человек, при плане 11 чел. по образовательной программе «Современная общедоступная библиотека: инновационные технологии и эффективные практики»; с 10 по 22 апреля - художественные руководители ДК и КДЦ – по факту 12 человек, при плане 11 чел. по образовательной программе: «Сохранение и развитие народного художественного творчества»; с 15 по 27 мая – библиотечные работники городских и сельских библиотек – по факту 13 человек, при плане 13 человек по образовательной программе: «Современная общедоступная библиотека: инновационные технологии и эффективные практики». 1 группа без отрыва от основной работы: с 5 по 28 сентября - Работники ЦБС г.о. Нальчик - по факту 20 человек, при плане 20 человек по образовательной программе: «Современная общедоступная библиотека: инновационные технологии и эффективные практики». Провели ежеквартальные семинары по темам: «Совершенствование работы учреждений культуры республики по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан», «Управление проектом по созданию модельных библиотек», «Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальных учреждениях культуры», «Перспективы развития библиотечного дела» участвовали – по факту и по плану – 136чел. (1 кв. – 46 чел; 2 кв. – 45 чел.; 3кв.45 чел.). Исполнитель: ГКУ «Республиканский центр народных промыслов и ремесел» (далее – ГКУ «РЦНХПиР») Деятельность ГКУ «РЦНХПиР» в 2023 году была направлена на изучение, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. Целевые показатели эффективности деятельности учреждения: Организованы и проведены 18 выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства, что составило 100% к плановому значению показателя. Показатель: «подготовка справочно-методической литературы» факт составил 7 единицы, или 100%. Показатель: «количество культурно-зрелищных и информационно-методических мероприятий» перевыполнен и составил 118%, план - 22, факт -26. Объем средств от приносящей доход деятельности 1002,59 тыс.руб. или 100,3 % к плану 1000,0 тыс.руб. В соответствии с Планом основных мероприятий ГКУ «РЦНХПиР» за отчетный период была проведена следующая работа по сохранению и развитию народных художественных промыслов Кабардино-Балкарии: провеведена выставка-ярмарка «Руками женщины», приуроченная к Международному женскому дню 8 марта. Экспозиция включала в себя произведения известных мастериц Кабардино-Балкарии. Главным образом экспозицию представили вышитые картины, созданные в мастерской художественной вышивки инклюзивной творческой лаборатории Центра под руководством мастера Антониды Поскребаевой. При ГКУ «РЦНХПиР» работает лаборатория для резидентов с инвалидностью и ОВЗ. Лаборатория работает по направлениям «вышивка лентами», «работа с шерстью», «изготовление сувениров из растительных материалов». За 2023 год в лаборатории художественной вышивки было проведено 93 занятия. Обучились на них 42 человека с ОВЗ, из них 2 — дети. Мастерская по гончарному ремеслу также адаптирована для людей с ОВЗ, приобретена современная муфельная печь для обжига изделий. Мастер-классы по гончарному ремеслу проводятся еженедельно, по 2 занятия. За 2023 год по ним прошли обучение 50 человек с ОВЗ, из них 48 —дети. Лаборатории гончарного мастерства, вышивки лентами, изготовления сувениров из растительных материалов, выставочный зал учреждения работают по программе «Пушкинская карта». При ГКУ «РЦНХПиР» работает салон-магазин. Совместно с Союзом Торгово-промышленной палаты КБР, местной Администрацией г.о.Нальчик и мастерами республики проведен Круглый стол «Семейный бизнес - проблемы и вызовы развития», на котором обсуждались вопросы брендирования типовых изделий народных художественных промыслов Кабардино-Балкарии, выделения и оснащения материально-технической базой мастерских, креативных решений по части сбыта изделий, выделения грантов и поощрений педагогам, передающим знания молодому поколению. Круглый стол приурочен к празднованию Дня народных художественных промыслов народов России. 5 апреля на благотворительной основе ГКУ «РЦНХПиР» был проведен очередной фестиваль для детей с ОВЗ «Сделай Сам!», в котором приняло участие более 80-ти детей, а также их родители. 12 апреля 2023 г., в ГКУ «РЦНХПиР» прошла благотворительная акция для детей с ОВЗ «Мастер-класс по изготовлению шкатулок ручной работы». Центр безвозмездно предоставил инклюзивное пространство, педагога, материалы для творчества, а по окончании мероприятия вручил детям памятные подарки. В мастер-классе приняли участие 13 детей в возрасте от 7 до 14 лет. В отчетном году на баланс ГКУ «РЦНХПиР» были переданы двухэтажное здание по ул.Кабардинская, 26 и земельный участок, прилегающий к нему. Планируется реконструкция здания. В рамках программы «Доступная среда» приобретено музыкальное оборудование для проведения массовых мероприятий, плоттер, телевизоры и компьютеры для учебных классов. Также для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов оснащена лаборатория ИТЛ: приобретены обувной станок, обувная швейная машина, пневмоштихель ювелирный, цифровой микроскоп с камерой. Ведется работа по набору групп на проведение мастер-классов по сапожному ремеслу. Комплектуется мастерская по токарной обработке древесины. ГКУ «РЦНХПиР» участвовал в фестивале ДПИ и традиционной культуры карачаевцев и балкарцев «Алтын къол» в Черекском районе КБР, в районе Голубого озера Цирик кел, на фестивале представлена экспозиция холодного оружия и войлочных изделий. В выставочном салоне ГКУ «РЦНХПиР» проведена выставка народных художественных промыслов, изобразительного и декоративно-прикладного искусства республики Адыгея «Золотая нить Сэтэнай». Исполнитель: Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарский методический центр народного творчества и культпросветработы» (далее - ГКУК «МЦ НТ»). За отчетным период ГКУК «МЦ НТ» были подготовлена к печати 2 сборника методической литературы. ГКУК «МЦ НТ» проведены республиканские мероприятия, принимал участие во многих мероприятиях, проходивших в Кабардино-Балкарской Республике, Республиках Северного Кавказа и Российской Федерации. Организационно-методический отдел ГКУК «МЦ НТ» находится в постоянном творческом контакте с Российским домом Народного творчества и с региональными центрами по всему Северному Кавказу, и Российской Федерации. Также велась работа по популяризации народных любительских коллективов, проведены семинары, совещания, смотры танцевальных коллективов на предмет присвоения звания «Образцовый», в т.ч. смотр детского хореографического коллектива Зольского района «Насып-Малка». В 2023 году Центр тесно сотрудничал со всеми отделами культуры районных и сельских домов культуры Кабардино-Балкарской Республики, оказывал помощь в их работе. Рекомендованные ГКУК «МЦ НТ» творческие коллективы выступали с большим успехом на самых разных сценических площадках. Так 1-3 января вокальная группа Лескенского района «Абреки», приняла участие и стала победителем Фестиваля-конкурса «Поем на кухне всей страной». Подготовлен фото-альбом к выпуску «Нематериальное культурное наследие народов КБР». Книга выйдет в Майкопе РА под редакции народного мастера З. Гучева. Издана книга-сборник Кабардинская народно-сценическая хореография, автор А. Беказиев. ГКУК «МЦ НТ» принял участие в телемарафоне «Все для Победы». В рамках творческого обмена вокальная группа Чегемского района, «Чегемские водопады» приняла участия в юбилейном вечере (85-летия заслуженного деятеля искусств России Х. П. Варзиева СО Алания). В марте состоялся конкурс хореографического искусства среди «Народных» и «Образцовых» коллективов. В мае подготовлен детский театральный коллектив для участия в межрегиональном конкуре г. Майкопе республики Адыгея. КБР представляла молодежная театральная студия г. Нарткала. В июне на международном фестивале конкурсе «Звездочка Адыгеи» приняли участие юные артисты с. п. Куба Баксанского района: Мидова Алина лауреат III степени в номинации художественное слово, Аслан Бесланеев лауреат III степени в номинации «Вокал», народный ансамбль «Жемчужина гор» диплом I степени. В июне приняли участие в 15-ом юбилее образцового ансамбля танца «Ассорти» гор. Прохладный. В июле оказали помощь в организации республиканской выставки творческого объединения «Ренессанс» г. Прохладный, в сентябре в проведении праздничных концертов, посвященных Дню государственности КБР, а также большом праздничном концерте ко дню Адыгов (Черкессов). Целевые показатели эффективности деятельности учреждения: План показателей по количеству проведенных мероприятий выполнен на 119 %, факт 62 при плане - 52 мероприятия, или 119% исполнения. План по количеству участников мероприятий выполнен на 108% при плане 45 тыс. человек факт 48,8 тыс. человек. Подготовка и выпуск методической литературы: факт 3 единицы, или 100%. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | Х |  | Х |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.5. Обеспечено участие учащихся детских школ искусств во всероссийских, межрегиональных конкурсах. Реализованы проекты развития и поддержки одаренных детей. Методическое обеспечение деятельности детских школ искусств. Организованы фестивали, смотры, конкурсы и иные творческие мероприятия | ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию» |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.6. Проведены мероприятия по повышению квалификации педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования различными формами повышения квалификации | ГКУК «Курсы повышения квалификации культпросветработников» |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.7. Методическое обеспечение по совершенствованию деятельности культурно-досуговых учреждений, развитию художественной самодеятельности. Участие в организации фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий | ГКУК «Кабардино-Балкарский методический центр народного творчества и культпросветработы» |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.8. Разработаны программы по обучению подрастающего поколения старинным технологиям. Проведено обучение по системе «мастер-подмастерье». Организованы выставки-ярмарки народных мастеров и предметов народно-прикладного искусства | Минкультуры КБР, ГКУ «Республиканский центр народных художественных промыслов и ремесел» Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 2.4. |  | Основное мероприятие: поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики; творческие союзы и общественные организации |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры; обеспечение государственной поддержки дарований; государственная поддержка деятельности творческих союзов, использование их потенциала для развития культуры и искусства республики |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 23 311,5 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 38 943,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 38 919,5 тыс. рублей или 99,9 %. Приоритетными направлениями деятельности в отчетном году были: - поддержка многообразия творческой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике; - создание условий поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры. Предусмотрено в 2023 году в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2014г. №211-УГ «О государственных стипендиях в области культуры и искусства» в целях поощрения деятелей культуры и искусства, молодых и талантливых авторов и творческой молодежи, учреждены государственные стипендии в области культуры и искусства: для выдающихся деятелей культуры и искусства - в размере 6,0 тыс. рублей в месяц в количестве 31 человек. Произведены выплаты в размере 2232,00 тыс. руб.; для молодых талантливых авторов и исполнителей - в размере 4,0 тыс. рублей в месяц в количестве 73 человека. Произведены выплаты в размере 3504,0 тыс.рублей; для деятелей культуры и искусства и творческой молодежи в размере 3,0 тыс. рублей в месяц 596 человек. Произведена выплата в размере 21432,0 тыс.рублей. Расходы на сумму 27168,0 тыс. рублей. Была оказана государственная поддержка в области культуры и искусства на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств республиканского бюджета в форме субсидий в размере 7751,5 тыс. рублей на реализацию творческих проектов. Субсидии были выделены 10 творческим союзам: Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»; Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей России»; Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов России»; Кабардино-Балкарское региональное отделение Общественной организации «Союз композиторов России»; Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»; Кабардино-Балкарский общественный Фонд культуры; Кабардино-Балкарское республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». ОО «Кабардино-Балкарское Духовое Общество». ОО «Кабардино-Балкарское Хоровое Общество». Гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства были предоставлены 4 государственным театрам республики по 1000,0 тыс. рублей каждому. Благодаря оказанной грантовой поддержке были осуществлены постановки спектаклей: Музыкалным театроом: «Сильва», оперетта О.Кальмана Кабардинским театром: «Три месяца жизни» Е.Мамий Балкарским театром:«Акьъ сез-акъ умутла туудурур» Русским театром: «Праздничный сон до обеда», А.Н.Островского |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  | Х |  | Х |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.9. Предоставлены государственные стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.10. Предоставлены государственные стипендии для молодых талантливых авторов и исполнителей | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.11. Предоставлены государственные стипендии для деятелей культуры и искусства и творческой молодежи | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.12. Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в области культуры и искусства | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 2.5. |  | Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям культуры | Минкультуры КБР; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР; Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечение устойчивого развития отрасли, рост показателей деятельности учреждений культуры и искусства Кабардино-Балкарии; рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 438 767,5 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 450 876,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 450 832,6 тыс. рублей или 99,9 %. ## Мероприятия, посвященные памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики. Министерством культуры КБР совместно с учреждениями культуры было реализовано множество акций, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, была реализована широкая программа культурно-зрелищных мероприятий, посвященных Дню государственности КБР, Дню России, Международному женскому дню 8 марта, Дню возрождения балкарского народа и др. Прошли общественно-политические акции в рамках 78-летия депортации балкарского народа, 158-й годовщины окончания Кавказской войны. Проведены Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие вершины» и Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного искусства им. заслуженного учителя Кабардино-Балкарской Республики А.Л. Ткаченко, Инклюзивный фестиваль «Сделай сам», обеспечено участие представителей КБР в ХХ II Дельфийских играх, организована выставка «Школа ксилографии Г.Паштова в дар КБР Тысяча гравюр», организована обменная выставка «Янтарный берег России», прошел Международный кинофестиваль «Кабардино-Балкария - 2023», прошел Координационный совет по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации, состоялись гастроли Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева, посвященные 85-летнему юбилею выдающегося дирижера современности Юрия Темирканова, художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостакович, проведены юбилейные мероприятия, посвященные 105-летию со дня рождения писателя, драматурга, ученого-этнографа и фольклориста, народного артиста КБР Зарамука Кардангушева и 100-летию со дня рождения народного артиста Российской Федерации Мутая Ульбашева, обеспечено участие творческой делегации Кабардино-Балкарской Республики в Фестивале культуры и спорта народов Юга России в 2023 году, в г.Ставрополе. Завершение строительства Национального театрального центра «Дворец театров» в г. Нальчик. В рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие культуры» с 2022 года ведутся общестроительные работы с завершением и сдачей объекта в эксплуатацию в 2024 году. Подрядчик объекта ООО «Нальчикский завод строительных материалов». По состоянию на 1 января 2024 года степень технической готовности объекта составил 23,9 %. Выполненные работы (в соответствии с принятыми актами выполненных работ): демонтажные работы, земляные работы и устройство фундаментов, наружные ограждающие конструкции, кровельные работы, частично внутренняя отделка и наружная отделка, Также Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики проведен аукцион в электронной форме по отбору поставщика 10389 новогодних подарков с начально-максимальной ценой контракта - 3999,8 тыс. рублей. Торги объявлены исходя из представленных трех коммерческих предложений по средней цене новогоднего подарка в 385 рублей. По итогам торгов победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Спектр», с которым был заключен государственный контракт на сумму 3999,1 тыс. рублей для приобретения 10389существлена частичная поставка сценического оборудования и пр. новогодних детских подарков для обучающихся 1 - 5 классов общеобразовательных организаций республики. По итогам проведенных торгов сложилась экономия на сумму 99,9 руб., что позволила заключить дополнительное соглашение с ООО «Спектр» на закупку 266 подарков. Также, через Республиканские центры труда, занятости и социальной защиты населения распределено 1000 билетов на Республиканскую новогоднюю елку для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, через подведомственные учреждения для детей воспитанников, а также семей, которые состоят на учетах, распределено 655 новогодних подарков. Союзу «Объединение организаций профсоюзов КБР» - 9000 билетов (распределено между отраслевыми комитетами профсоюзов), Министерству просвещения и науки-1000 билетов (через подведомственные учреждения). |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 2.13. Проведены фестивали, смотры, выставки, концерты, конкурсы и иные творческие и юбилейные мероприятия | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.14. Чествование выдающихся деятелей искусства и культуры |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 2.15. Организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 2.6. |  | Основное мероприятие: 2.А2. Региональный проект «Творческие люди» | Минкультуры КБР |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов; организация и проведение фестивалей и конкурсов для детей и молодежи, в том числе фестивалей духовой и хоровой музыки, на грантовой основе; выделение грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел; выделение грантов на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете по состоянию на 1 января 2023 года на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 1 100,0 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2022 года – 1 100,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 100,0 тыс. рублей или 100 %. В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализованы следующие мероприятия, в том числе: 1) Учреждено 2 гранта самодеятельным творческим коллективам В рамках данного проекта в отчетный период проведен Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики. Победителям конкурсного отбора любительских творческих коллективов КБР предоставлены гранты в размере 100,0 тыс.руб. каждому: «Образцовый ансамбль танца «Ассорти» городского округа Прохладный; «Образцовый ансамбль народного танца «Бикар» Лескенского муниципального района. 2) Поддержано 11 творческих проектов некоммерческих организаций. За счет средств республиканского бюджета в размере 900,0 тыс. рублей оказана грантовая поддержка 11 некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 3. |  | Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры» | Минкультуры КБР |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Повышение эффективности государственного управления отраслью культуры на разных уровнях государственной власти и местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти; повышение заработной платы работников учреждений культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы, направленной на развитие сферы культуры; вовлечение муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в реализацию государственной программы; повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в отрасли культуры; реализация в полном объеме мероприятий государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии», достижение ее целей и задач; эффективное функционирование системы общественного контроля в сфере культуры и независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 39 628,8 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 39 628,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 39 628,8 тыс. рублей или 100 %. В рамках реализации государственной программы РФ «Развитие культуры» между Правительством КБР и Минкультуры России подписано 3 финансовых соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в объеме 37 647,4 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета составило 1 981,44 тыс. руб. на: поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек. В реализации данного направления участвовали: Государственный музыкальный театр, Кабардинский госдрамтеатр им. Али Шогенцукова, Балкарский государственный драматический театр имени К.Кулиева, Русский драматический театр им.М.Горького. Общий объем средств субсидий составил 16 114,8 тыс. рублей на создание 5-и новых постановок, а также на укрепление материально-технической базы театров, в том числе: Музыкальным театром осуществлена постановка мюзикла В. Лукашова «Моя жена лгунья» и приобретены лебедки для светодиодных кулис. Кабардинским театром им.А.Шогенцукова осуществлена постановка спектакля «Горгоны» по пьесе Д. Ниро, приобретены светодиодный экран и светодиодные кулисы. Балкарским госдрамтеатром им.К.Кулиева осуществлена постановка спектакля «Доходное место» по пьесе А.Островского. Русским госдрамтеатром им.М.Горького осуществлена постановка спектакля «Отель двух миров»; поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Государственным казенным учреждением культуры «Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол» на средства субсидии в объеме 17 636,7 тыс. рублей осуществлена постановка 2-х спектаклей «Каша из топора» и «Волк и семеро козлят», а также приобретен мобильный сценический комплекс и светодиодный экран; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Государственная поддержка оказана 15 домам культуры в общем объеме средств субсидий – 5 887,3 тыс. рублей. Приобретены сценические кресла, национальная сценическая одежда, звукоусилительная и музыкальная аппаратура, оргтехника и национальные костюмы. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 3.1. Созданы условия для формирования системы общественного контроля в сфере культуры и организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 3.2. Организованы профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации гражданских служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере культуры и искусства | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 3.2. |  | Основное мероприятие «Поддержка региональных и муниципальных мероприятий в сфере культуры» | Минкультуры КБР |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики создание благоприятных условий для разнообразной творческой деятельности, увеличение доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в области культуры и искусства; укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 39 628,8 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 39 628,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 39 628,8 тыс. рублей или 100 %. В рамках реализации государственной программы РФ «Развитие культуры» между Правительством КБР и Минкультуры России подписано 3 финансовых соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в объеме 37 647,4 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета составило 1 981,44 тыс. руб. на: поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек. В реализации данного направления участвовали: Государственный музыкальный театр, Кабардинский госдрамтеатр им. Али Шогенцукова, Балкарский государственный драматический театр имени К.Кулиева, Русский драматический театр им.М.Горького. Общий объем средств субсидий составил 16 114,8 тыс. рублей на создание 5-и новых постановок, а также на укрепление материально-технической базы театров, в том числе: Музыкальным театром осуществлена постановка мюзикла В. Лукашова «Моя жена лгунья» и приобретены лебедки для светодиодных кулис. Кабардинским театром им.А.Шогенцукова осуществлена постановка спектакля «Горгоны» по пьесе Д. Ниро, приобретены светодиодный экран и светодиодные кулисы. Балкарским госдрамтеатром им.К.Кулиева осуществлена постановка спектакля «Доходное место» по пьесе А.Островского. Русским госдрамтеатром им.М.Горького осуществлена постановка спектакля «Отель двух миров»; поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Государственным казенным учреждением культуры «Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол» на средства субсидии в объеме 17 636,7 тыс. рублей осуществлена постановка 2-х спектаклей «Каша из топора» и «Волк и семеро козлят», а также приобретен мобильный сценический комплекс и светодиодный экран; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Государственная поддержка оказана 15 домам культуры в общем объеме средств субсидий – 5 887,3 тыс. рублей. Приобретены сценические кресла, национальная сценическая одежда, звукоусилительная и музыкальная аппаратура, оргтехника и национальные костюмы. |
| 3.2.1 |  | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 3.3. Предоставление субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 3.4. Предоставлены субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 3.5. Предоставлены субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 3.3 |  | Основное мероприятие: 4.А1. Региональный проект «Культурная среда» | Минкультуры КБР, местные администрации муниципальных образований |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений отрасли культуры (в т.ч. детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств); создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досугового учреждения на территории сельской местности; доступность за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов; обеспечение доступности к услугам культуры, проживающих в сельских населенных пунктах; завершение капитального ремонта региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 95 904,5 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату – 132 914,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 132 914,4 тыс. рублей или 100 %. В 2023 году благодаря государственной поддержке продолжена модернизация инфраструктуры республики, в том числе, путем реализации мер по обеспечению доступности учреждений культуры Так, в рамках реализации национального проекта «Культура» между Правительством КБР и Минкультуры России подписаны 5 соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. В отчетный период реализованы следующие мероприятия: сданы в эксплуатацию 8 объектов культуры, с возможностью опережающего финансирования 2-х объектов капитального ремонта, в том числе: введен в эксплуатацию построенный в период с 2021 по 2022 года Центр культурного развития в городе Нальчике; завершен капитальный ремонт следующих объектов: дом культуры в с.п. Терекское Терского муниципального района; дом культуры с.п. Исламей Баксанского муниципального района; дом культуры с.п. Озрек Лескенского муниципального района; дом культуры с.п. Приближная Прохладненского муниципального района; детская школа искусств г.о.Прохладный; детская школа искусств № 2 имени Казаноко Жабаги» г.о.Нальчик; детская художественная школа» г.о.Нальчик. Также, в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» реализован проект по созданию модельных муниципальных библиотек. Благодаря данному проекту переоснащены 4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту: детский филиал № 5 МКУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Нальчик; библиотека с.п. Кишпек ЦБС Баксанского муниципального района; библиотека с.п. Нартан ЦБС Чегемского муниципального района; районная библиотека им.Мечиева Черекского муниципального района. Библиотеками в рамках проекта проведен ремонт помещений, осуществлено комплектование книжного фонда, приобретена мебель, оборудование и необходимая оргтехника, организовано современное пространство, проведены работы по подключению к Национальной электронной библиотеке. «Культура.РФ». Осуществлено техническое оснащение 2-х региональных музеев: Национального музея КБР и Историко-краеведческого музея г.п.Чегем Чегемского муниципального района Музеями приобретены оборудование и технические средства для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов, в том числе экспозиционные витрины, климатическое оборудование, манекены, мобильный демонстрационный экран, оргтехника и стеллажи. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 3.9. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» в части оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 3.11. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 3.12. Предоставлены субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» в части модернизации региональных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 3.4 |  | Основное мероприятие: 4.А2. Региональный проект «Творческие люди» | Минкультуры КБР |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Разработка графика подготовки кадров для отрасли культуры для обучения на базе творческих вузов и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; повышение квалификации работников культуры |  | Общий объем средств в соответствии с Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) на реализацию основного мероприятия подпрограммы составил – 606,1 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года – 606,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 606,1 тыс. рублей или 100 %. В 2023 году году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» оказана государственная поддержка лучшим работникам и лучшим сельским учреждениям культуры, в том числе: государственная поддержка 4-м лучшим работникам сельских учреждений культуры по 51,53 тыс. рублей каждому: Балаговой Аминат Борисовне - заведующей муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» Баксанского муниципального района; Джаппуевой Езетхан Борисовне – мастеру декоративно-прикладного искусства муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр народных ремесел и промыслов Эльбрусского района»; Ващановой Галине Ивановне – руководителю самодеятельного коллектива муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры «Октябрь» ст. Александровской»; Хаповой Залине Леонидовне – художественному руководителю муниципального казенного учреждения «Дом культуры» с.п. Старый Черек Урванского района; государственная поддержка 4 (четырем) лучшим сельским учреждениям на укрепление материально-технической базы в размере 103,07 тыс. рублей каждому: МКУК «Культурно-досуговый центр с.п. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района; МКУ «Дом культуры» с.п. Камлюково Зольского муниципального района; МКУ «Дом культуры с.п. Урух» Лескенского муниципального района; МКУ «Сельский дом культуры с.п. Безенги» Черекского муниципального района. |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 3.7. Предоставлены субсидии на поддержку отрасли культуры, в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
|  |  | Контрольное событие программы 3.8. Предоставлены субсидии на поддержку отрасли культуры, в части государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |
| 4 |  | Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение ремонтных (реставрационных) работ и благоустройства воинских захоронений | Минкультуры КБР, местные администрации муниципальных образований |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | Проведение ремонтных (реставрационных) работ, а также благоустройства воинских захоронений |  | На ее осуществление Законом о бюджете (по состоянию на 1 января 2023 года) предусмотрено 12 642,0 тыс. рублей, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года 12 642,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 12 642,0 тыс. рублей, или 100%. Между Минобороны России и Правительством КБР заключено дополнительное соглашение от 25 декабря 2022 года № 187-09-2020-062/4 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2019 года № 187-09-2020-062. В федеральном законе от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Кабардино-Балкарской Республике предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году на восстановление воинских захоронений в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в объеме 12 009,90 тыс. рублей. В соответствии с результатами конкурсного отбора бюджетные ассигнования распределены муниципальным образования на восстановление 13 (тринадцать) воинских захоронений Кабардино-Балкарской Республики. Общий объем средств с учетом софинансирования составил 12 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12 009,9 тыс. руб., республиканского бюджета – 632,1 тыс. руб., местных бюджетов – 258,0 тыс. руб. Работы по ремонту завершены в полном, объекты сданы. |
| 4.2 |  | Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений на местах захоронения | Минкультуры КБР, местные администрации муниципальных образований |  | Х |  |  |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  |  |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  | - |  | - |
|  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие программы 4.1. Предоставление субсидий на проведение ремонтных (реставрационных) работ и благоустройства воинских захоронений | Минкультуры КБР |  |  |  |  |  | Х |  |  | 31 декабря |  |  |  | Х | 31 декабря |  | Х |  | Х |

Министр культуры КБР ______________________ Кумахов М.Л.