Таблица 15.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 года |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | тыс. человек | 5448,0 | 5970,8 | 6205,2 | Респондентами при внесении данных отчетов являются 364 учреждения культуры (государственные и муниципальные): 5 театров, 18 музеев, 159 библиотек, 145 учреждений культурно-досугового типа, 4 концертные организации, 3 парка, 30 ДШИ. Также в сводные отчеты по КБР входят сведения каждого отчетного периода по: - числу посещений кинотеатров, тыс. единиц; - числу посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными организациями (СУЗами), тыс. единиц; - числу посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования (ВУЗами), тыс. единиц Исполнение за 2023 г. составило 6205,2 тыс. чел. или 104 %. Относительное отклонение: 103,95 % Абсолютное отклонение: + 234,40 |
| 2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения | процентов | 45,69 | 45,44 | 44,95 | Значение показателя изменилось за счет увеличения количества памятников, включенных в реестр Относительное отклонение: 98,92 % Абсолютное отклонение: - 0,49 |
| 3. | Объем средств, предусмотренных на культуру, из внебюджетных источников | млн. рублей | 60,4 | 68,7 | 82,5 | Фактические доходы от оказания платных услуг учреждений культуры по состоянию на 31.12.2023 составили 82,5,0 млн. руб. или 120 % (к утвержденному плану по внебюджету) Относительное отклонение: 120,08 % Абсолютное отклонение: + 13,80 |
| 4. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 53 | 59 | 59 | Запланированные мероприятия реализованы в полном объем Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0. |
| 5. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 21 | 27 | 27 | Запланированные мероприятия реализованы в полном объем Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| 6. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 100,2 | 100 | 106,8 | По предварительным данным мониторинга соотношение средней заработной платы государственных (муниципальных) учреждений культуры к прогнозу среднемесячного дохода от трудовой деятельности по КБР на 2023 год размере 29390,00 рублей за январь-декабрь 2023 года составило 106,8% (31399,5 руб.), в том числе: в государственных учреждениях культуры 115,6% (33981,9 руб.), в муниципальных учреждениях культуры 97,4% (28614,3 руб.). Данная информация носит оперативный характер. Относительное отклонение: 106,8 % Абсолютное отклонение: + 6,8 |
| 7. | Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства для государственной поддержки творческих проектов театральных коллективов | тыс. рублей | 500 | 1000 | 1000 | В целях реализации Указа Президента КБР от 07.10.2011 года № 140-УП «Об учреждении грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства» распределены и перечислены четыре гранта по 1000,0 тыс. руб. 4-м государственным театрам. Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0. |
| 8. | Объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов России | единицы | 840 | 860 | 860 | Национальный музей – 594 единицы Музей ИЗО – 266 единиц Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| 9. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | человек | 100 | 104 | 104 | В целях реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2014 г. № 211-УГ «О государственных стипендиях в области культуры и искусства» и Распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 мая 2023 г. № 204-рп определены получатели: Выдающиеся деятели культуры и искусства – 31 человек; Молодые талантливые авторы и исполнители – 73 человек Относительное отклонение: 100,0 % Абсолютное отклонение: 0 |
| Подпрограмма "Наследие" |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения | процентов | 24 | 20 | 18 | Запланированные мероприятия реализованы в полном объеме Относительное отклонение: 110 % Абсолютное отклонение: + 2 |
| 11. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процентов | 32,8 | 32,0 | 33,0 | Исполнение за 2023 г. составило 286 192 зарегистрированных пользователей или 33 % от населения КБР Относительное отклонение: 103,12 % Абсолютное отклонение: + 1 |
| 12. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 4,0 | 3,4 | 4,2 | Исполнение за 2023 г. составило 367 выставок или 3 выставки на 10 тысяч населения Относительное отклонение: 123,52 % Абсолютное отклонение: + 0,8 |
| 13. | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек | человек | 546 | 486 | 600 | Исполнение за 2023 г. составило 522 557 тысяч посещений музеев или в среднем 600 человек на 1 тыс. населения КБР Относительное отклонение: 123,45 % Абсолютное отклонение: + 114 |
| 14. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | человек | 1524 | 1220 | 2284 | В программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов за период 2019-2022 гг. приняло участие 1524 волонтера на бесплатной основе: 2019 год - 60 человек, 2020 год - 89 человек, 2021 год - 89 человек, 2022 год -1286 человек. План на 2023 год - 400 волонтеров. Исполнение за 2023 г. составило 760 волонтеров. Относительное отклонение: 187,21 % Абсолютное отклонение: + 1064 |
| 15 | Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | Проценты | 0,32 | 0,7 | 1,09 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 155,71 % Абсолютное отклонение: + 0,39 |
| 16 | Создание электронного фонда на архивные документы | Листов | 71098 | 75000 | 96070 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 128,09 % Абсолютное отклонение: + 21070 |
| 17 | Создание базы для электронного архива документов | Файлов | 62838 | 65000 | 88312 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 135,86 % Абсолютное отклонение: + 23312 |
| 18 | Увеличение количества отреставрированных архивных документов | Листов | 57169 | 50000 | 58551 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 117,10 % Абсолютное отклонение: + 8551 |
| 19 | Проверка наличия и сохранности документов | Единиц хранения | 26591 | 20000 | 30401 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 152,00 % Абсолютное отклонение: + 10401 |
| 20 | Восстановление угасающих текстов | Листов | 2500 | 2500 | 2529 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 101,16 % Абсолютное отклонение: + 29 |
| 21 | Количество документов, поступивших на государственное хранение от организаций и граждан | Единиц хранения | 1966 | 4500 | 6639 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 147,53 % Абсолютное отклонение: + 2139 |
| 22 | Мероприятия по популяризации Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Единиц | 75 | 70 | 131 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 187,14 % Абсолютное отклонение: + 60 |
| 23 | Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Пользователей | 3798 | 3200 | 3541 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 110,65 % Абсолютное отклонение: + 341 |
| 24 | Издание сборников документов | Единиц | 1 | 1 | 1 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| 25 | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников, в том числе путем обмена опытом работы | Сотрудников | 6 | 5 | 9 | Перевыполнение плановых показателей Относительное отклонение: 180 % Абсолютное отклонение: + 4 |
| Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 58 | 56 | 62 | Исполнение за 2023 г. составило 53574 участников клубных формирований или в среднем 48 участников на 1000 чел. населения КБР. Относительное отклонение: 11,71 % Абсолютное отклонение: + 6 |
| 27. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 7 | 8 | 8 | За период 2020-2023 гг. выплачено 8 грантов, ежегодно 2 гранта по 100 тыс. рублей каждый. В 2023 году в соответствии с Распоряжением Правительства КБР № 195-рп от 02.05.2023 в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», Минкультуры КБР распределены иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с выплатой грантов на поддержку любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики, в целях выплаты грантов победителям республиканского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики. Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| 28. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 44 | 55 | 55 | В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации предоставлены гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации творческого проекта, направленного на популяризацию русского языка и литературы в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 11 грантов ежегодно с 2019 года. (1 грант - 100 тыс.руб., и 10 грантов - по 80 тыс.руб., всего 900 тыс.руб. ежегодно) Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| 29. | Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в России в расчете на 1 тыс. человек | человек | 210 | 176 | 211 | Исполнение за 2023 г. составило 183,752 тысяч человек или в среднем 211 посещений на 1000 чел. населения КБР. Относительное отклонение: 119,88 % Абсолютное отклонение: +35 |
| 30. | Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций и самостоятельных коллективов в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 1 тыс. человек | человек | 143 | 111 | 145 | Исполнение за 2023 г. составило 126,439 тысяч человек или в среднем 145 посещений на 1000 чел. населения КБР. Относительное отклонение: 130,63 % Абсолютное отклонение: + 34 |
| 31. | Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Исполнение за 2023 г. по критериям эффективности за 2023 год. Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| 32. | Количество выданных кинопрограмм | единицы | 2513 | 2500 | 2518 | По административному отчету за 2023 год – Киновидеоучреждение |
| 33. | Количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства | человек | 17 | 18 | 18 | По административному отчету за 2023 год - Промыслы |
| 34. | Охват работников учреждений культуры различными формами повышения квалификации | человек | 265 | 256 | 261 | По административному отчету за 2023 год – Курсы повышения квалификации |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами | процентов | 69,0 | 69,0 | 69,0 | По плану 530 учреждений культуры, по факту 364 (в соответствии с утвержденными нормативами) |
| 36. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | человек | 568 | 757 | 757 | В рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры организованы курсы повышения квалификации для специалистов и педагогических работников учреждений культуры сельских поселений и городских округов Кабардино-Балкарской Республики. За 2023 год обучение прошли 189 человек. |
| 37. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) (нацпроект "Культура") | единиц | 14 | 22 | 22 | По административному отчету за 2023 год – Киновидеоучреждение Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" в Кабардино-Балкарской Республике" |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Количество невосстановленных воинских захоронений (базовое значение - 73 единиц) | единиц | 28 | 13 | 13 | Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |
| 39. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений (нарастающим итогом) | единиц | 512 | 512 | 512 | Относительное отклонение: 100 % Абсолютное отклонение: 0 |